1.答案：B

解析：指南-2.4.4.3 项目管理办公室 PMO职能，2.3.2组织过程资产-组织知识库。

2.答案：C

解析：项目范围已经被批准，发现新的需求需要走变更流程。参考PMBOK第6版 中 “实施整体变更控制” 引言。

3.答案：D

解析：7.2.2.6和7.3.2.2 在风险管理过程中，你为风险事件确定适当的成本储备。这些储备的总和加到项目的总估算上，用来填补风险事件发生的成本。此处的储备既可以理解成应急费用，也可以理解成应急储备。

4.答案：C

解析：所属过程组：监控过程组。所属知识领域：项目风险管理。 考点：风险监督的工具和技术：储备分析。

5.答案：D

解析：11.6.3.2 实施风险应对：输出：项目文件更新。一名关键资源计划退休是新识别的风险，应首先更新风险登记册。

6.答案：D

解析：风险概率和影响评估，一个一个乘起来，最大就最关注，最小就最不关注。题目问啥来着？最少时间关注，那就选个最小的。零部件可靠性：450；多个问题：360；技术人员技能水平：400；零部件可获得性：50；自然灾害：300；设备环境：67.5；无效的错误检测：37.5；资源不足：67.5。

7.答案：B

解析：可能影响沟通技术选择的因素包括信息的敏感性和保密性。题目中说到敏感性电子邮件，说明需要采取相应的安全措施，并在此基础上选择最合适的沟通方式。项目经理意识到相关方一直延迟，首先要调整沟通方式，如沟通管理计划中没有合适的替代方式再进行修订，之后才是将其记录在风险登记册中。

8.答案：A

解析：管理方格理论（Management Grid Theory）是研究企业的领导方式及其有效性的理论，是由美国得克萨斯大学的行为科学家罗伯特•布莱克（Robert R•Blake）和简•莫顿（Jane S•Mouton）在 1964 年出版的《管理方格》一书中提出的。管理方格图中，1.1 定向表示贫乏的管理，对生产和人的关心程度都很小；9.1 定向表示任务管理，重点抓生产任务，不大注意人的因素；1.9 定向表示所谓俱乐部式管理，重点在于关心人，企业充满轻松友好气氛，不大关心生产任务；5.5 定向表示中间式或不上不下式管理，既不偏重于关心生产，也不偏重于关心人，完成任务不突出；9.9 定向表示理想型管理，对生产和对人都很关心，能使组织的目标和个人的需示最理想最有效地结合起来。"1.9"方格表示重点放在满足职工的需要上，而对指挥监督、规章制度却重视不够。

9.答案：D

解析：采用总价合同，买方需要准确定义拟采购的产品或服务。虽然可能允许范围变更，但范围变更通常会导致合同价格提高。固定总价合同（FFP）。FFP 是最常用的合同类型。大多数买方都喜欢这种合同，因为采购的价格在一开始就确定，并且不允许改变（除非工作范围发生变更）。

10.答案：B

解析：项目经理应该事先考虑此项重要风险。风险登记册中的应有相应的应对计划，因此在风险发生时要做审查风险登记册的应对计划。 选项A：延迟原因已明确，多此一举。选项C和D：项目经理应该努力解决问题，而不是直接通知项目相关方。

11.答案：C

解析：题目问哪项是组织过程资产。给出的背景是干扰项。A是资源D是工具B是同组织过程资产并列的项目环境因素。所以选C。 参与PMBOK第6版/2.3 组织过程资产/组织过程资产是执行组织所特有并使用的计划、过程、政策、程序和知识库，会影响对具体项目的管理。组织过程资产包括来自任何（或所有）项目执行组织的，可用于执行或治理项目的任何工件、实践或知识，还包括来自组织以往项目的经验教训和历史信息。组织过程资产可能还包括完成的进度计划、风险数据和挣值数据。

12.答案：C

解析：帕累托图，是一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。

13.答案：B

解析：见PMBOK 8.3.1.3 为了处理版本误发问题必须执行缺陷补救，为了避免以后发生同样问题需要确定预防措施。

14.答案：A

解析：商业论证或类似文件能从商业角度提供必要的信息，决定项目是否值得投资。高于项目级别的经理和高管们往往使用该文件作为决策的依据。在商业论证中，开展业务需要和成本效益分析，论证项目的合理性，并确定项目边界。 8%为战略目标，商业论证中的成本效益分析论证战略目标的可行性及可操作性，从而进行项目边界定义。

15.答案：C

解析：避免项目在执行过程中发生问题，需要规划项目风险管理，首先识别风险，然后分析和管理风险。

16.答案：C

解析：指南-5.2.1.1项目章程&5.2.1.3项目文件-相关方登记册。

17.答案：C

解析：在规范阶段，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任。

18.答案：A

解析：9.3.2.3 建设项目团队-工具与技术-3.团队建设活动。建设团队的目标就是提升项目绩效。

19.答案：D

解析：可以通过在相关方参与评估矩阵中记录相关方的当前参与程度，比较所有相关方的当前参与程度与计划参与程度（为项目成功所需的），识别出当前参与程度与所需参与程度之间的差距。项目经理可以通过给发起人提供相关方参与评估矩阵来让发起人了解项目相关方参与程度相关信息。

20.答案：B

解析：项目工作说明书是对可交付成果的叙述性描述，而项目范围说明书详细描述可交付成果和需要的工作。"

21.答案：A

解析：虚拟团队的使用为招募项目团队成员提供了新的可能性。虚拟团队可定义为具有共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人。现代沟通技术（如电子邮件、电话会议、社交媒体、网络会议和视频会议等）使虚拟团队成为可行。

22.答案：C

解析：参考 PMBOK第6版 中 术语表 责任分配矩阵：是一种将项目组织分解结构与工作分解结构联系起来的结构，有助于确保项目工作范围的每一个组成部分都被分到了某个人或者某个团体。

23.答案：D

解析：项目监控系统（选项D）在规划过程组中制定，而不是实施过程。选项B是不是迷惑了你？WBS在规划过程中制定，在执行阶段帮助项目实施。此处用语不是“制定WBS”，而是“使用WBS”。

24.答案：B

解析：可交付成果验收标准即项目的质量要求，应参考质量管理计划。

25.答案：D

解析：资源平滑。对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动只在其自由和总浮动时间内延迟。因此，资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。这就意味着如果该资源在某些非关键路径上的浮动时间较多的话，也是有可能实现资源优化，满足既定的进度计划要求的。

26.答案：A

解析：PMBOK第6版/2.4.4.3 项目管理办公室/项目管理办公室 (PMO) 是对与项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享的一个组织结构。 项目管理办公室可能会承担整个组织范围的职责，在支持战略调整和创造组织价值方面发挥重要的作用。 PMO 从组织战略项目中获取数据和信息，进行综合分析，评估如何实现更高级别的战略目标的。

27.答案：D

解析：消减范围即变更项目范围基准，需要 CCB 批准。

28.答案：C

解析：实施公司是买方，市场价格波动，考虑价格因子调整，因此这里选择C，总价加经济价格调整合同

29.答案：D

解析：所属知识领域：项目风险管理。所属过程组：监控过程组。监督项目风险的过程使用工具储备分析，是为了评估剩余的储备是否可以应对剩余的风险。

30.答案：B

解析：根据题意，一个关键的、很难被替代的主题专家考虑离开公司，为了应对这个风险，项目经理与主题专家的经理讨论应对措施，这些措施应该记录在风险登记册中。

31.答案：B

解析：考点实施定性风险分析的工具“概率和影响矩阵”，可对风险进行优先级排序。

32.答案：D

解析：出处：PMBOK第6版 中 10.1.3.1 规划沟通管理-输出-1.沟通管理计划：沟通管理计划通常包括以下内容：…接受信息的人员或群体。

33.答案：A

解析：选项 C 是惩罚员工，让她丢脸。选项 B、C 和 D 都会降低员工的士气，最佳选项，不浪费任何人的时间的选项是取消会议，找到问题的根源并解决问题，再重新计划会议(选项 A 说了一部分)情景题，已知有严重错误，修改后再安排更合适

34.答案：D

解析：按照规定的价格交付规定的产品的采购订单也是固定总价合同的一种

35.答案：B

解析：发现问题首先评估影响。

36.答案：C

解析：根据题意，新项目经理要借鉴经验教训，可从组织过程资产中借鉴，组织过程资产中包含历史信息与经验教训知识库，所以选 C。

37.答案：C

解析：帕累托图，是一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。

38.答案：A

解析：指南-5.5确认范围，是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用是，使验收过程具有客观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

39.答案：C

解析：制定项目章程的输入-商业论证中考虑项目选择方法。新产品投放战略决策-->商业需求是否支持-->项目可行性研究及分析，属商业论证内容。

40.答案：C

解析：识别风险，并排序，说明已经完成了定性风险分析。可以进入规划风险应对。A、B选项此时已经完成。D选项还未开始。

41.答案：D

解析：指南-4.7.2.3 最终可交付成果已经移交给客户，并且收集了项目文档，应在庆功会之后再解散团队。

42.答案：C

解析：所属过程组：执行过程组。所属知识领域：项目资源管理。团队建设分为形成、震荡、规范、成熟、解散 5 个阶段，题中描述为规范阶段的明显特征。在规范阶段，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任。

43.答案：D

解析：9.1.3.2 团队章程。 团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望。尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力；讨论诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等领域，团队成员可以了解彼此重要的价值观。由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果。所有项目团队成员都分担责任，确保遵守团队章程中规定的规则。

44.答案：C

解析：相关方登记册是识别相关方过程的主要输出，用于记录已识别的相关方的所有详细信息，包括评估信息。主要需求、主要期望、对项目的潜在影响、与生命周期的哪个阶段最密切相关。应定期查看并更新相关方登记册，因为在整个项目生命周期中相关方可能发生变化，也可能识别出新的相关方。

45.答案：D

解析：更新项目沟通管理计划需要走整体变更控制流程，最好等待收到正式的通知。

46.答案：C

解析：指南-5.5.1.2项目文件-需求跟踪矩阵（5.2.3.2），把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需求跟踪矩阵，可以把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值。

47.答案：D

解析：挣值（EV）50，000 美元大于计划价值（PV）30，000 美元，进度提前。

48.答案：D

解析：如果我们把题干变换一种问法，那就是“由谁来创造项目管理计划”。项目管理计划由项目经理创建，但需要团队成员的输入信息。

49.答案：A

解析：请求主题专家（SME）协助解决问题属于专家判断。

50.答案：B

解析：9.2.3.2 资源日历记录每个项目团队成员在项目上的工作时间段。必须很好地了解每个人的可用性和时间限制（包括时区、工作时间、休假时间、当地节假日和在其他项目的工作时间）

51.答案：D

解析：WBS 是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。

52.答案：B

解析：修订原材料检查过程需要提变更请求。 对项目产品质量的缺陷补救，属于变更的其中一种，项目经理集合专家分析，属于监控过程中运用专家判断的方法，项目经理通过对项目评估（题目中未提及到是否涉及到项目基准）做出决策：提出了解决问题的办法就是修订原材料检查过程。所以应提出变更请求来提高产品质量基准。

53.答案：B

解析：见 PMBOK6/12.1.1.6/组织过程资产-合同类型：成本加激励费用合同/P471。为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并在卖方达到合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的激励费用。在 CPIF 合同中，如果最终成本低于或高于原始估算成本，则买方和卖方需要根据事先商定的成本分摊比例来分享节约部分或分担超支部分

54.答案：A

解析：可用于风险识别的信息收集技术包括德尔菲技术，德尔菲技术是组织专家达成一致意见的一种方法。项目风险专家匿名参与其中。组织者使用调查问卷就重要的项目风险征询意见，然后对专家的答卷进行归纳，并把结果反馈给专家做进一步评论。这个过程反复几轮后，就可能达成一致意见。德尔菲技术有助于减轻数据的偏倚，防止任何个人对结果产生不恰当的影响。

55.答案：C

解析：出处：11.5.2.4 1. 减轻措施包括采用较简单的流程，进行更多次测试，或者选用更可靠的卖方； 2. 若直接更换合规供应商，则应选择C，注意区分减轻&避免。

56.答案：C

解析：参见PMBOK第6版6.5.2.6。题干中“有充足的人员”，即“有资源”，下一步就要赶工。

57.答案：D

解析：从简短的谈话到冗长的会议，从简单的书面文件到可在线查询的广泛资料（如进度计划、数据库和网站），都是项目团队可以使用的沟通技术。需要确认团队将面对面工作或在虚拟环境下工作，成员将处于一个或多个时区，他们是否使用多种语言，以及是否存在影响沟通的其他环境因素。

58.答案：B

解析：我们不能躲避相关方（选项 C和 D），因为项目中有他的利益。项目经理可以说不（选项 A），但这并不能解决更本问题。这些变更会有好的想法或建议。只有选项 B 在处理实质问题。变更并非都是负面的，变更通常源于项目之初对对输入缺乏认识。如果我们尽早与这位相关方沟通（选项 B），项目计划执行过程中变更机会就会少很多，由此带来的负面影响就会减少

59.答案：C

解析：PMBOK第6版 中12.1.1.6 不需要严格的范围说明便可以启动项目是费用偿还合同的特点之一，但同时买方有权对卖方的费用支出进行严格的审计。

60.答案：A

解析：控制图是按时间顺序展示过程数据，并将这些数据与既定的控制界限相比较的一种图形。控制图有一条中心线，有助于观察图中的数据点向两边控制界限偏移的趋势。

61.答案：D

解析：80000*25%-100000*10%+150000*5%=17500

62.答案：D

解析：见 PMBOK6/9.4.2.6/培训。培训包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动。如果项目团队成员缺乏必要的管理或技术技能，可以把对这种技能的培养作为项目工作的一部分。

63.答案：A

解析：指南-5.5确认范围，是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用是，使验收过程具有客观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

64.答案：B

解析：在制定项目章程过程中要审查商业论证，确认假设条件，所以选 B。考察制定项目章程的输入项（制定或审查项目章程的依据）。

65.答案：B

解析：PMBOK第6版 11.4 实施定量风险分析 参见11.4.2.5 可以利用数据分析技术，确定风险对项目整体目标的影响

66.答案：D

解析：指南-4.7.1.1项目章程，记录了项目成功标准、审批要求，以及由谁来签署项目结束。

67.答案：D

解析：合同的法律特性决定其对买卖双方具有强制约束性，它提供了买卖双方进行项目管理的基准，如需对其修改需由双方主管法律事务或具有相关资格的官员出具正式的授权文件，会议纪要作为一种非正式的书面文件通常情况下不受法律保护。

68.答案：A

解析：要确保团队遵从标准方法，就需要团队成员达成一致。

69.答案：C

解析：所属知识领域：项目相关方管理。所属过程组：启动过程组。识别相关方过程输出相关方登记册中记录了相关方的业务利益和需求，是识别所有受项目影响的人员或组织，并记录其利益、参与情况和对项目成功的影响的过程。相关方登记册是该过程的成果之一

70.答案：B

解析：工作说明书（SOW）是项目章程的输入。第六版的SOW并入到协议的内容。

71.答案：A

解析：范围管理计划是项目或项目集管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。范围管理计划要对正式验收已完成的项目可交付成果的管理过程做出规定。

72.答案：A

解析：见 PMBOK5/7.4.2.2/挣值管理。进度绩效指数 SPI 大于 1，表示已经完成的工作进度提前，成本绩效指数 CPI 小于 1，表示已经完成的工作成本超支。

73.答案：C

解析：见 PMBOK6/4.1/制定项目章程。输入工作说明书，签署的合同，商业论证，下一步输出项目章程。

74.答案：C

解析：项目经理需要进行快速、高层次成本估算，并且之前从事过一个具有类似规模和复杂性的项目，因此可以使用专家判断和类比估算。

75.答案：C

解析：控制质量过程需要更新的组织过程资产包括经验教训文档。偏差的原因、采取纠正措施的理由，以及从控制质量中得到的其他经验教训，都应记录下来，成为项目和执行组织历史数据库的一部分。

76.答案：D

解析：相关方这个术语包含了其它选项的内容。所以这种情况下，相关方是最佳选项，因为WBS 可以用作所有相关方之间沟通的工具，近而识别项目包含的内容。

77.答案：A

解析：见 8.2.3.3-变更请求。

78.答案：D

解析：成本效益分析。成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本。达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升相关方满意度及提升赢利能力。对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能成本与预期效益。

79.答案：B

解析：制定章程过程中，由于项目信息匮乏，最有效的方法就是采用专家判断。所谓专家判断是指借助专家判断和专业知识来处理各种技术和管理问题。专家判断可来自具有专业知识或受过专业培训的任何小组或个人，并从许多渠道获取，包括：组织内的其他部门；顾问；相关方，包括客户或发起人；专业与技术协会；行业团体；主题专家；项目管理办公室（PMO）。德尔菲技术是专家判断的一种形式。

80.答案：A

解析：风险规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受风险影响的风险应对策略。通常包括改变项目管理计划，以完全消除威胁。项目经理通过重新分配任务避免关键路径受夏季休假的影响，属于风险规避。

81.答案：B

解析：指南-4.5.3.1工作绩效报告。为制定决策、提出问题、采取行动或引起关注，而汇编工作绩效信息，所形成的实物或电子项目文件。例如，状况报告、备忘录、论证报告、信息札记、电子报表、推荐意见或情况更新。

82.答案：D

解析：所属知识领域：项目沟通管理。所属过程组：规划过程组。沟通管理计划中关于沟通渠道的计算。10*9/2=45,8*7/2=28,45-28=17,所以项目团队减少了 2 名队员，沟通渠道减少 17 个。考点：沟通需求分析。出处：PMBOK2012 中10.2.2.1

83.答案：B

解析：在规划项目、制定项目管理计划和项目文件时，项目团队应当鼓励所有相关相关方参与。

84.答案：C

解析：所属过程组：执行过程组。所属知识领域：项目采购管理。实施采购阶段，已经确定供应商，下一步进行采购谈判签订合同。

85.答案：D

解析：见PMBOK 8.3.2.2。根本原因分析（RCA）用于识别缺陷成因。根据题意，为分析工作包未达到质量标准情况，可以判断项目经理是在控制质量，通过质量控制活动，可以识别造成过程低效或产品质量低劣的原因。

86.答案：C

解析：控制图。控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。上下控制界限不同于规格界限。控制界限根据标准的统计原则，通过标准的统计计算确定，代表一个稳定过程的自然波动范围。项目经理和相关方可基于计算出的控制界限，识别须采取纠正措施的检查点，以预防不在控制界限内的绩效。控制图可用于监测各种类型的输出变量。虽然控制图最常用来跟踪批量生产中的重复性活动，但也可用来监测成本与进度偏差、产量、范围变更频率或其他管理工作成果，以便帮助确定项目管理过程是否受控。

87.答案：A

解析：所属过程组：执行过程组。所属知识领域：项目资源管理。如果项目团队成员缺乏必要的管理或技术技能，可以把对这种技能的培养作为项目工作的一部分。

88.答案：A

解析：人员配备变化会对项目管理计划的其他部分造成影响，而且由于个人原因提出的对于表现良好的团队成员的变更请求不合适，项目经理需与请求提出方进行沟通拒绝他的请求

89.答案：D

解析：见PMBOK 8.2.2.5。审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。质量审计目标可能包括（但不限于）：识别全部正在实施的良好及最佳实践；识别所有违规做法、差距及不足；分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践；积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；强调每次审计都应对组织经验教训知识库的积累做出贡献。

90.答案：A

解析：发现并记录风险之后，实施定量风险分析，A和B都是实施定量分析的工具，但是经济不稳定和罢工是不可抗拒不确定，无法进行敏感性分析，因此选A

91.答案：D

解析：指南-4.7.3.4 组织过程资产更新-项目或阶段收尾文件，项目收尾文件是项目或阶段完工正式文件，包括客户验收文件及合同协议，项目达到全部需求之后才正式结束项目。

92.答案：C

解析：PMBOK第6版 中 9.4.2.4 在许多项目中，人员分派是通过谈判完成的。例如，项目管理团队需要与下列各方谈判：职能经理，确保项目能够在需要时获得具备适当能力的人员，确保项目团队成员能够、愿意并且有权在项目上工作，直到完成其职责。执行组织中的其他项目管理团队，合理分配稀缺或特殊人力资源。

93.答案：C

解析：9.1.3.2 团队章程。 团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。团队章程可能包括（但不限于）： 团队价值观；沟通指南；决策标准和过程； 冲突处理过程； 会议指南；团队共识。

94.答案：A

解析：相关方分析是系统地收集和分析各种定量与定性信息，以便确定在整个项目中应该考虑哪些人的利益。通过相关方分析，识别出相关方的利益、期望和影响，并把他们与项目的目的联系起来。相关方分析也有助于了解相关方之间的关系（包括相关方与项目的关系，相关方相互之间的关系），以便利用这些关系来建立联盟和伙伴合作，从而提高项目成功的可能性。在项目或阶段的不同时期，应该对相关方之间的关系施加不同的影响。

95.答案：A

解析：指南-4.1.3.1项目章程，由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件。在项目章程中记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息。

96.答案：C

解析：指南-4.1.2.3人际关系与团队技能-引导，指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。引导者确保参与者有效参与，互相理解，考虑所有意见，按既定决策流程全力支持得到的结论或结果，以及所达成的行动计划和协议在之后得到合理执行。

97.答案：C

解析：所属过程组：监控过程组。所属知识领域：项目进度管理。挣值的概念，已完成工作的计划价值。根据题意50%*10=5

98.答案：C

解析：见 PMBOK6/4.1/制定项目章程。项目章程对 PM 进行正式授权。章程虽然由发起人发布，但可以由项目经理代笔。

99.答案：D

解析：资源管理计划中包含的责任分配矩阵（项目组织图中的一种）是用来显示分配给每个工作包的项目资源的表格。它显示工作包或活动与项目团队成员之间的关系。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员。它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职责不清。

100.答案：C

解析：AB是项目文件，D 是事业环境因素。

101.答案：B

解析：在变更实际发生时，也要采用控制范围过程来管理这些变更。控制范围过程应该与其他控制过程协调开展。未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）被称为范围蔓延。变更不可避免，因此在每个项目上，都必须强制实施某种形式的变更控制。

102.答案：D

解析：此题属于实施整体变更控制：输出，批准的变更请求以项目文件更新的形式，在变更日志中记录所有变更请求的处理情况。

103.答案：D

解析：强迫/命令。以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢—输方案。通常是利用权力来强行解决紧急问题，好处就是能够快速处理，目前极度落后，所以应该用D。

104.答案：C

解析：所属知识领域：项目风险管理。所属过程组：规划过程组。实施定量风险分析是为了确定项目风险对项目的整体影响。

105.答案：B

解析：风险转移是指把某风险的部分或全部消极影响连同应对责任转移给第三方。转移风险是把风险管理责任简单地推给另一方，而并非消除风险。外包和保险是典型的风险转移方法

106.答案：A

解析：工作绩效数据是在执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值。数据是指最低层的细节，将由其他过程从中提炼出项目信息。在工作执行过程中收集数据，再交由各控制过程做进一步分析。工作绩效数据包括已完成的工作、关键绩效指标、技术绩效测量结果、进度活动的开始日期和结束日期、变更请求的数量、缺陷的数量、实际成本和实际持续时间等。

107.答案：C

解析：沟通渠道=1/2*相关方数量*(相关方数量-1)

108.答案：B

解析：通过积极管理相关方的参与，可以降低因相关方之间的未决问题而使项目不能达到目的和目标的风险，并减少项目过程中的混乱

109.答案：A

解析：不能获得项目资源需要请项目发起人协调解决。 题目中明确写了与职能经理谈判无法获得资源时，可以找发起人协调解决

110.答案：B

解析：见PMBOK 8.3.3.2 核实的可交付成果。对变更或补救的对象进行检查，做出接受或拒绝的决定，并把决定通知相关方，被拒绝的对象可能需要返工。

111.答案：B

解析：控制图。控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。上下控制界限不同于规格界限。控制界限 根据标准的统计原则，通过标准的统计计算确定，代表一个稳定过程的自然波动范围。项目经理和相关方可基于计算出的控制界限，识别须采取纠正措施的检查点，以预防不在控制界限内的绩效。控制图可用于监测各种类型的输出变量。虽然控制图最常用来跟踪批量生产中的重复性活动，但也可用来监测成本与进度偏差、产量、范围变更频率或其他管理工作成果，以便帮助确定项目管理过程是否受控。

112.答案：A

解析：变更请求被批准后首先要更新变更日志。其次，批准的变更必须被执行；除A外其他选项均为变更实施后续可能发生的操作。

113.答案：B

解析：通过考虑估算中的不确定性与风险，使用三种估算值来界定活动成本的近似区间，可以提高活动成本估算的准确性。

114.答案：C

解析：采购审计是指对合同和采购过程的完整性、正确性和有效性进行的审查。 采购审计的独立性和可信度，是采购系统可靠性的关键决定因素. 所以买方在结束项目前需要进行核查.同时也是让卖方认可此过程,以免后续争议。

115.答案：C

解析：见 PMBOK6/4.6/实施整体变更控制。按照整体变更控制流程评估变更的影响，按程序获得变更批准。安排变更控制会议，进行变更评估、准备变更方案等变更申请及批准前工作。

116.答案：A

解析：指南-4.7.3.4 组织过程资产更新-经验教训知识库，项目或阶段收尾时，应把历史信息和经验教训信息存入经验教训知识库，供未来项目或阶段使用。

117.答案：D

解析：9.3.2.2 人际关系与团队技能，人际关系技能中与只能经理进行谈判，确保项目在要求的时限内获得最佳资源，直到完成职责。

118.答案：C

解析：指南-10.1.2.6人际关系与团队技能-文化意识，对文化的融合不能生硬的以管理措施或制度推动，应以开放鼓励的态度推进彼此认同。

119.答案：D

解析：相关方管理计划中有相关方的需求、期望、参与程度等相关信息，查阅相关方管理计划可以确认应该参加会议的人员

120.答案：B

解析：指南-4.1.3.1项目章程，由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件。

121.答案：D

解析：参见 PMBOK第6版 中 11.5.2.4威胁应对策略，对于那些已知但又无法主动管理的风险，要分配一定的应急储备。

122.答案：B

解析：所属过程组：监控过程组。所属知识领域：项目成本管理。挣值管理—挣值分析。根据题目描述，进度超前，预算超支，因此 SPI 大于 1，CPI 小于 1，B 正确。

123.答案：A

解析：见8.1.2.3质量成本。图 8-5 质量成本包括：预防成本、评价成本和失败成本（内部、外部）。

124.答案：A

解析：资源管理计划描述将如何安排项目的角色与职责、报告关系和人员配备管理。

125.答案：D

解析：进行项目后评价需要记录经验教训并对组织过程资产进行适当更新。

126.答案：C

解析：增加产品功能必须遵循变更流程。

127.答案：C

解析：项目经理应该使用变更日志中的记录证明新组件产品是经过变更流程获得批准的。

128.答案：C

解析：9.5.2.1 所属过程组：执行过程组，所属知识领域：项目资源管理。管理项目团队的工具—冲突管理，项目经理做出决定是强迫。

129.答案：A

解析：所属过程组：规划过程组。所属知识领域：项目风险管理。题目描述了一个识别风险的结果，即天气会影响进度，敏感词是“接下来”，需要选一个马上开始的选项，识别风险后，应马上做定性分析，A 正确。

130.答案：A

解析：出处：11.5.2.5 开拓指将特定机会的出 现概率提高到100%，确保其肯定出现，从而获得与其相关的收益。与题干描述相符。

131.答案：C

解析：7.4.2.3-完工尚需绩效指数 根据题目描述，项目经理知道了项目当前的 BAC 和 AC，BAC-AC 得到的是项目剩余的资金。

132.答案：A

解析：故障树分析从一个可能的事故开始，自上而下、一层层的寻找顶事件的直接原因和间接原因事件，直到基本原因事件，并用逻辑图把这些事件之间的逻辑关系表达出来。鱼骨图可以识别风险原因。

133.答案：C

解析：8.2 管理质量 本过程的主要作用是，提高实现质量目标的可能性，以及识别无效过程和导致质量低劣的原因。 管理质量使用控制质量过程的数据和结果向相关方展示项目的总体质量状态。

134.答案：B

解析：发现风险先进行评估。

135.答案：C

解析：见 6.3.2.1/紧前关系绘图法。完成到完成（FF)

136.答案：D

解析：成本类比估算是指以过去类似的项目参数值（如范围、成本、预算和持续时间等）或规模指标（如尺寸、重量和复杂性等）为基础，来估算当前项目的同类参数或指标。在估算成本时，这项技术以过去类似项目的实际陈本为依据，来估算当前项目的成本，所以选D。参见7.2.2.2。考点：类比估算

137.答案：A

解析：在项目执行过程中总会存在些许成本或进度偏差，项目的成本绩效指数（CPI）和进度绩效指数（SPI）均为 0.99 是一个正常的状态。

138.答案：B

解析：所属过程组：规划过程组。所属知识领域：项目成本管理。根据三点估算法，最低1亿，最可能1.25 亿，最多3亿，因此该项目成本=（1+4*1.25+3）/6=1.5亿

139.答案：A

解析：见 12.3.2.5/8.2.2.5/审计。由于产品未进行采购审计，即对产品客户来说没有完成结束采购，下一步应协商开始审计过程

140.答案：B

解析：根据题意，范围蔓延是由于不规范的变更引起的。考点：变更控制机制、流程，任何基准的更改，必须通过变更，范围基准也不例外。

141.答案：B

解析：指南-4.7 结束项目或阶段。行政收尾包括：为达到阶段或项目的完工或退出标准所必须的行动和活动；为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动；为向下一个阶段，或者向生产和（或）运营部门移交项目的产品、服务或成果所必须开展的行 动和活动；收集关于改进或更新组织政策和程序的建议，并将它们发送给相应的组织部门；测量相关方的满意程度等。

142.答案：B

解析：出处：PMBOK第6版 中 8.3 引言“8.3 控制质量-属性抽样（结果或为合格，或为不合格）变量抽样（在连续的量表上标明结果所处的位置，以此表明合格的程度）”

143.答案：A

解析：指南-5.2.2.2数据收集-问卷调查，是数据收集技术的一种，非常适用于以下情况：受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。

144.答案：A

解析：指南-5.3.3.1项目范围说明书，项目范围说明书中应包括“制约因素和假设条件”。该题中的“预算灵活和必须交付日期”就是这些制约因素和假设条件。

145.答案：D

解析：指南-4.1.3.1项目章程，由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件。

146.答案：D

解析：因果图，又称鱼骨图或石川图。问题陈述放在鱼骨的头部，作为起点，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因。在问题陈述中，通常把问题描述为一个要被弥补的差距或要达到的目标。通过看问题陈述和问“为什么”来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性。要在被视为特殊偏差的不良结果与非随机原因之间建立联系，鱼骨图往往是行之有效的。

147.答案：B

解析：所属知识领域：项目成本管理。所属过程组：监控过程组。CPI 小于 1成本未超支，小于 1 超支：SPI 小于 1 进度落后，大于 1 提前。考点：EVM。出处：PMBOK第6版中 7.4.2.2

148.答案：A

解析：PMBOK第6版 中 8.1.2.3 规划质量工具与技术-质量成本。

149.答案：B

解析：资源管理计划提供了关于如何定义、配备、管理及最 终遣散项目人力资源的指南。

150.答案：B

解析：弱矩阵型组织保留了职能型组织的大部分特征，其项目经理的角色更像协调员或联络员，他们的职权较低，需要向职能经理汇报。指南-2.4.4.1组织结构类型-表2-1组织结构对项目的影响。

151.答案：A

解析：对于紧急的变更，项目经理实施后应补走正式的变更流程。

152.答案：B

解析：12.1.3.4 采购工作说明书 依据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书（SOW），仅对将要包含在相关合同中的那一部 分项目范围进行定义。工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方 确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。根据采购品的性质、买方的需求，或拟采用的合同形 式，工作说明书的详细程度会有较大不同。工作说明书的内容包括：规格、所需数量、质量水平、 绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。

153.答案：A

解析：所属过程组：执行过程组。所属知识领域：项目资源管理。9.5.2.1 五种冲突解决方法中，合作是综合考虑不同的观点，采用合作的态度和开发式对话引导各方达成共识。强迫是以牺牲其他方为代价，推行一方观点，通常利用权利来强行解决紧急问题。妥协是暂时或部分解决冲突，寻求让各方都在一定程度满意。缓和是求同存异。撤退/回避是从实际或潜在冲突退出或将问题推给其他人。题目中两名团队成员互相不说话属于撤退/回避。因此选 A。

154.答案：A

解析：指南-6.4.1.2项目文件-风险登记册。

155.答案：C

解析：在监督风险中，经常需要识别新风险，对现有风险进行再评估，以及删去已过时的风险。 应该定期进行项目风险再评估。反复进行再评估的次数和详细程度，应该根据相对于项目目标的项目进展情况而定。

156.答案：B

解析：由于是成本控制敏感项目，且存在时差，因此召开定期视频会议不合适。使用拉式沟通方法要求接收者自主自行地访问信息内容，不如使用电子邮件让沟通可跟踪的沟通效果好。

157.答案：A

解析：活动 A 在关键路径上，延期五周将直接导致项目延期五周。

158.答案：B

解析：进度延迟的原因在于质量不合格，所以要首管理质量，由于已经落后于进度，所以还要压缩进度。

159.答案：C

解析：见 PMBOK6/11.7.2/监督风险。根据题目描述，这是在项目执行过程中，新监控、识别发现的风险。这属于监督风险中的“风险再评估”工具的作用"

160.答案：D

解析：进度网络分析是创建项目进度模型的一种综合技术，它采用了其他几种技术，例如关键路径法、资源优化技术和建模技术。其他分析包括（但不限于）：1、当多个路径在同一时间点汇聚或分叉时，评估汇总进度储备的必要性，以减少出现进度落后的可能性。2、审查网络，看看关键路径是否存在高风险活动或具有较多提前量的活动，是否需要使用进度储备或执行风险应对计划来降低关键路径的风险。 进度网络分析是一个反复进行的过程，一直持续到创建出可行的进度模型。

161.答案：C

解析：马斯洛的需求层次理论包括5个层次：生理、安全、社会需求、尊重和自我实现，其中本题描述的内容属于尊重层次。

162.答案：D

解析：只能假定进度安排是均衡的，并且中途是指挣值为预算的一半，即 350 万美元。

163.答案：A

解析：见PMBOK 8.3.2.5 散点图是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。

164.答案：A

解析：提高进度绩效（选项 B）会使项目提前结束。虽然看上去是个好办法，但是这个项目的绩效很好，进度计划已经得到了改进。项目经理更好的做法是多花点儿时间控制项目，确定它会按照计划完成。如果你选了 C，问问你自己为什么。项目进度绩效没有问题，不必延期。

165.答案：B

解析：变更不可避免，因而必须强制实施某种形式的变更控制，因此选 B。控制范围蔓延，进而避免范围蔓延，只能是严格的变更管理。

166.答案：A

解析：应该使用分析技术比较所有相关方的当前参与程度与计划参与程度（为项目成功所需的）。在整个项目生命周期中，相关方的参与对项目的成功至关重要。

167.答案：A

解析：采购文件是用于征求潜在卖方的建议书。如果主要依据价格来选择卖方（如购买商业或标准产品时），通常就使用标书、投标或报价等术语。如果主要依据其他考虑（如技术能力或技术方法）来选择卖方，通常就使用诸如建议书的术语。采购订单是采购方直接向供应商下单的，并未体现供应商报价的环节。

168.答案：A

解析：在管理项目团队过程中，总会出现各种问题。可用问题日志记录由谁负责在目标日期内解决特定问题，并监督解决情况。

169.答案：C

解析：指南-5.3.3.1项目范围说明书，范围说明书的内容：产品范围和验收标准，可交付成果和项目边界，假设条件和制约因素。

170.答案：B

解析：指南-4.1.3.1项目章程，记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息。例如：-高层级需求。

171.答案：C

解析：因果图，又称鱼骨图或石川图。问题陈述放在鱼骨的头部，作为起点，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因。在问题陈述中，通常把问题描述为一个要被弥补的差距或要达到的目标。通过看问题陈述和问“为什么”来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性。要在被视为特殊偏差的不良结果与非随机原因之间建立联系，鱼骨图往往是行之有效的。

172.答案：B

解析：CPI=EV/AC=40000/60000=0.67,所以选B。参见PMBOK第6版 中 7.4.2.1（7.4.2.2），考点：挣值计算。

173.答案：B

解析：戴明的“计划-实施-检查-行动（PDCA）循环”是持续质量改进的基础。

174.答案：A

解析：PMBOK第6版 中 9.1.3.1 资源管理计划中可包含一些策略，以遵循适用的政府法规、工会合同和其他现行的人力资源政策。

175.答案：A

解析：在职能组织中，项目经理对项目的支持力度很小，更没有权分配资源。C和D是弱矩阵组织的特点。 指南-2.4.4.1组织结构类型-表2-1组织结构对项目的影响。

176.答案：C

解析：变更需要按照既定的流程进行，对于批准的变更需要安排相应的工作、分配资源以及活动时间，并综合考虑对项目目标的影响，即考虑风险。

177.答案：A

解析：12.2.2.5 人际关系与团队技能 适用于本过程的人际关系与团队技能包括谈判。谈判是为达成协议而进行的讨论。采购谈判是 指在合同签署之前，对合同的结构、各方的权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共 识。最终的文件措辞应该反映双方达成的全部一致意见。谈判以签署买方和卖方均可执行的合同文 件或其他正式协议而结束。

178.答案：D

解析：根据题意，项目经理结束会议是为了避免冲突升级，所以选 D。参见 9.5.2.1 。考点：冲突解决方法。

179.答案：B

解析：尽管发起人可能会帮助计划一些活动（选项A），但这毕竟不是他唯一的职责。有些项目的约束条件（选项C）来自于发起人，但这些约束条件一定是必要的。项目团队制定项目管理计划（选项D），只是由发起人或其他领导层批准实施。项目目标在项目章程中得以阐述，而发起人负责制定项目章程，所以选项B正确。

180.答案：B

解析：11.7.2.3 会议。在监督风险中，在会议中对现有风险进行再评估。根据当前的风险评估确定是否需要调整成本或进度应急储备。

181.答案：C

解析：拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主自行地访问信息内容。 这种方法包括门户网站、企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

182.答案：D

解析：指南-第8章引言-项目质量管理的趋势和新兴实践-管理层的责任。管理层提供项目所需资源，职能部门提供项目支持，项目团队对工作负责。

183.答案：B

解析：8.2.3 管理质量：输出 8.2.3.3 变更请求

184.答案：D

解析：所属知识领域：项目风险管理，所属过程组：监控过程组。因为项目进度紧张且不能延期，故 A、B 继续项目之前先协商的做法不可取。C：不可能，已经说明不可延期。D：作为风险进行分析。

185.答案：A

解析：进度网络分析是创建项目进度模型的一种综合技术，它采用了其他几种技术，例如关键路径法、资源优化技术和建模技术。其他分析包括（但不限于）：1、当多个路径在同一时间点汇聚或分叉时，评估汇总进度储备的必要性，以减少出现进度落后的可能性。2、审查网络，看看关键路径是否存在高风险活动或具有较多提前量的活动，是否需要使用进度储备或执行风险应对计划来降低关键路径的风险。 进度网络分析是一个反复进行的过程，一直持续到创建出可行的进度模型。

186.答案：D

解析：考点：蒙特卡洛分析。蒙特卡洛分析（Monte Carlo Analysis）：从可能的成本或持续时间的概率分布中随机选取数值，作为输入，来计算或迭代计算项目成本或工期的一种技术，从而得到项目可能的总成本或完工日期的分布情况。

187.答案：D

解析：权力利益方格是相关方分析的多种分类模型之一。根据相关方的职权（权力）大小及对项目结果的关注（利益）程度进行分类，并采用不同的管理策略：权力高、利益高——重点管理，权力高、利益低——令其满意，权力低、利益高——随时告知，权力低、利益低——监督。

188.答案：B

解析：Business Case 商业论证：对新项目进行文档化的经济可行性研究报告，用来对尚缺乏充分定义的所选方案的收益进行有效性论证，是启动后续项目管理活动的依据。

189.答案：A

解析：PMBOK第6版 8.2.2.5 审计。质量审计是用来确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化的，独立的过程。目的在于-识别全部违规做法、差距及不足。

190.答案：B

解析：项目经理应该更多的去控制项目，而不是C和D所反应的内容。选项A是很多项目经理容易犯的一个错误。项目经理对项目的监控应该贯穿于整个项目始终。 PM监控变更的实施，被批准的变更应尽快按变更流程实施。

191.答案：D

解析：若要确定时间线是否切合实际，需要具体执行工作的团队成员参与评估，因此安排一次与项目相关方召开的焦点小组会议比较合适。

192.答案：D

解析：团队建设活动旨在帮助各团队成员更加有效地协同工作。非正式的沟通和活动有助于建立信任和良好的工作关系。

193.答案：A

解析：8.3.3.6 项目文件更新-问题日志，项目经理发现一个项目团队不能解决的问题应当首先更新问题日志。

194.答案：D

解析：项目工作说明书（Statement of Work，SOW）是对项目需交付的产品、服务或成果的叙述性说明。对于内部项目，项目启动者或发起人根据业务需要及对产品或服务的需求，来提供工作说明书。对于外部项目，工作说明书则由客户提供，可以是招标文件（如建议邀请书、信息邀请书、投标邀请书）的一部分，或合同的一部分。

195.答案：D

解析：9.3.2.4 虚拟团队。 虚拟团队的使用为招募项目团队成员提供了新的可能性。虚拟团队可定义为具有共同目标、 在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人。现代沟通技术（如电子邮件、电话 会议、社交媒体、网络会议和视频会议等）使虚拟团队成为可行

196.答案：C

解析：概念题，考点为质量管理的工具 石川图（因果图、鱼骨图）。石川图是用于根本原因分析的，直观地显示各种因素如何与潜在问题或结果相联系。

197.答案：C

解析：范围管理计划描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围，将对如何维护范围基准的完整性及如何批准范围基准做出规定。

198.答案：C

解析：质量管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何实施组织的质量政策，以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求。根据题意，用户抱怨说产品要求的标准未满足，此时应查看关于项目及其可交付成果的质量要求和/或标准描述的文档，即“质量管理计划”。

199.答案：C

解析：资源平衡可通过调用非关键路径上具有浮动时间活动的资源，解决共享或关键资源的数量有限问题。

200.答案：C

解析：指南-2.4.4.1组织结构类型-表2-1组织结构对项目的影响。矩阵型组织结构的最大优点就在于对各种资源的综合、有效利用，同时对资源（特别是稀缺资源）的竞争（和职能经理之间）也会形成压力。