1.答案：A

解析：项目管理计划组件包括（但不限于）资源管理计划。资源管理计划为 如何管理和最终遣散项目团队资源提供指南。责任分配矩阵，如果团队是由内部和外部人员组成，RACI 矩阵对明确划分角色和期望特别有用。

2.答案：A

解析：替换供应商需要走变更流程，重大变更需要向 CCB 提交变更请求。

3.答案：B

解析：参见PMBOK第6版 中 12.3.2.3 ，考点：采购绩效审查。

4.答案：C

解析：9.5.2.1， 撤退/回避：从实际或潜在冲突中退出

5.答案：B

解析：指南-6.2定义活动，识别和记录为完成项目可交付成果而须采取的具体行动的过程。本过程的主要作用是，将工作包分解为进度活动，作为对项目工作进行进度估算、规划、执行、监督和控制的基础，本过程需要在整个项目期间开展。

6.答案：C

解析：减轻措施包括采用较简单的流程，进行更多次测试，或者选用更可靠的卖方。还可能涉及原型开发，以降低从实验台模型放大到实际工艺或产品中的风险。

7.答案：D

解析：PMBOK第6版 中 12.1.1.6

8.答案：D

解析：PMBOK第6版 中 10.1.3.1 规划沟通管理-输出-沟通管理计划

9.答案：A

解析：根据题意，产品的主要功能发生了变更，项目范围一定发生了变化，基准也一定改变了，需要动用管理储备。参见7.2.2.6,考点：储备分析。

10.答案：B

解析：过程分析可以识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素，以及非增值活动。过程分析是管理质量的工具，而管理质量属于执行过程组。

11.答案：B

解析：监控过程组 项目风险管理。监督风险的工具包括：风险再评估，风险审计，偏差和趋势分析，技术绩效测量，储备分析，状态审查会等。

12.答案：C

解析：见PMBOK 8.3.2.2 根据题意，A是规划，B是保证，D是质量审计，排除法参考答案C，而且寻找根本原因解决问题是质量控制。

13.答案：B

解析：参见 PMBOK第6版 中 11.4.2.5决策树分析方案 A：EMV=40%*1.5+30%*0.6+30%*1=$1.08亿,方案 B：EMV=50%*1.3+20%*0.8+30%*1=$1.11亿

14.答案：B

解析：见 PMBOK6/9.4.2.6/培训培训包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动。

15.答案：C

解析：人员配备管理计划是项目管理计划的一个组成部分，关心的是在合适的时间将合适的人分配到合适的工作岗位上去。

16.答案：C

解析：PMBOK第6版 8.2.2.5 审计。题干关键词“执行质量保证”、“技术”，推测考察知识点为质量管理的工具。质量审计是一种独立的结构化审查，用来确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序。质量审计可事先安排，也可随机进行；可由内部或外部审计师进行。

17.答案：A

解析：放弃启动大会说明什么问题？启动大会的作用是什么？启动大会主要内容是：成员互相认识建立联系，自上而下的要求，自下而上的承诺；分配工作，明确责任，因此最合适的选项是管理相关方期望，所以选 A。

18.答案：A

解析：指南-4.7.3.4 组织过程资产更新，采购结束后选取的供应商作为过程资产的一部分加以更新。

19.答案：D

解析：根据题意，关键资源已经被调往一个内部其他项目，项目经理应使用谈判这个组建项目团队的工具与职能经理谈判来获得这个关键资源。

20.答案：A

解析：指南-5.2.2.2数据收集-问卷调查，是数据收集技术的一种，非常适用于以下情况：受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。

21.答案：D

解析：当任命某人为项目经理时，他就有正式、奖励和惩罚的权力。但是项目经理不一定是技术或项目管理专家。指南-3.4.4.3权术、权力和办好事情，专业权力非职位赋予的权力。

22.答案：B

解析：指南-5.5.1.2项目文件-需求跟踪矩阵（5.2.3.2），把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需求跟踪矩阵，可以把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值。

23.答案：D

解析：考点：成本管理，计划价值（PV）是为某活动或工作分解结构组成部分的预定工作进度而分配且经批准的预算。计划价值应该与经批准的特定工作内容相对应，是项目生命周期中按时段分配的这部分工作的预算。PV 的总和有时被称为绩效测量基准（PMB）。项目的总计划价值又被称为完工预算（BAC）。出处：PMBOK第6版 中 7.4.2 （7.4.2.2）控制成本：工具与技术说明：任务 A 的成本估算为 1000 美元，计划完成日期为 12 月 30 日。那么，到 12 月 30 日，项目应该完工。所以，该项目的完工预算 BAC＝1000 美元。即，项目的计划价值 PV＝1000美元。

24.答案：D

解析：启动过程组 项目整合管理 考点：制定项目章程出处：PMBOK 4.1。项目章程编制后，必须经启动者签字批准，才标志着项目获得批准，才标志着项目的正式（授权）启动。A 和 C 在编制项目章程过程中已完成， B 在 D 之后。

25.答案：A

解析：PMBOK第6版术语表：资源直方图，按一系列时间段显示某种资源的计划工作时间的条形图。

26.答案：C

解析：这种技术从项目的每个优（Strength） 、劣势（Weakness） 、机会（Opportunity）和威胁（Threat）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面地考虑风险。首先，从项目、组织或一般业务范围的角度识别组织的优势和劣势。然后，通过 SWOT分析再识别出由组织优势带来的各种项目机会，以及由组织劣势引发的各种威胁。这一分析也可用于考察组织优势能够抵消威胁的程度，以及机会可以克服劣势的程度。还可以分析组织优势能在多大程度上克服威胁，组织劣势是否会妨碍机会的产生.

27.答案：C

解析：采取纠正措施需要提变更申请。

28.答案：C

解析：本题满是不正确的项目管理行为的选项。如果你选了错误参考答案，再看看选项，看看你漏了什么。不管是什么，它在真题中不只出现过一次。为了回答该题，你必须先认识到对于项目经理来说，仅仅让整个团队削减估算永远是不对的（选项B）。项目经理应已用实际工作包编制了不包含padding的估算。然后，如果必须降低成本，项目经理可以降低质量、降低风险、削减规模或者使用便宜的资源（同时密切关注变更对于项目进度计划的影响）。项目经理能做的最糟的事是在知道项目的时间或成本不现实时启动一个项目。所以，选项A不对。注意选项D建议增加额外的资源，那会增加成本。选项C包含评估、寻找替代品，然后告诉出资人削减成本的影响。

29.答案：C

解析：所属知识领域：项目资源管理。所属过程组：执行过程组。在管理项目团队时，使用冲突管理工具，因为题干描述了项目经理需要在紧急情况下快速做出决定，强迫是以目标为导向，快速行动并解决冲突，不关注人际关系，容易造成团队内部关系紧张。所以参考答案 C。考点：冲突解决方法。出处：9.5.2.1。

30.答案：D

解析：指南-5.3.3.1项目范围说明书，明确产品验收标准，明确可交付成果等，代表了项目相关方之间就项目范围所达成的共识，并为评价变更请求提供基准。

31.答案：A

解析：出处：11.5.2.4 1. 题干表明雇佣高级资源应对技术风险；2. 风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和（或）影响。

32.答案：C

解析：7.4.2.2使用CPI计算EAC。在计算 EAC 值时，经常会使用累计 CPI 和累计 SPI 值。假设以当前 CPI 完成 ETC 工作。这种方法假设项目将按截至目前的情况继续进行，即 ETC工作将按项目截至目前的累计成本绩效指数（CPI）实施

33.答案：B

解析：“确定项目相关方的信息需求”是规划沟通过程，输出是沟通管理计划，使用的工具或技术包括“沟通需求分析”,“沟通技术”, “沟通方法”和“沟通模型”

34.答案：D

解析：项目计划是由项目团队成员编写，由项目经理提交发布，项目经理首先是整合者。

35.答案：A

解析：所属过程组：执行、监控过程组。所属知识领域：项目采购管理。合同中有关于不可抗力免责的条款。

36.答案：A

解析：所属知识领域：项目风险管理。所属过程组：监控过程组。项目经理已经识别了延误的风险，并将该风险应对纳入了计划，当该风险发生时执行风险应对计划即可，监控风险包括实施风险应对计划，B不符合题意，C该风险的应对措施已经纳入计划，当该风险发生时无需更当该风险发生时无需更新基准，D风险登记册中已包括该风险，无需更新风险登记册。考点：监督风险。出处：PMBOK第6版 中 11.7。

37.答案：A

解析：12.3.2.4 检查与审计 在项目执行过程中，应该根据合同规定，由买方开展相关的检查与审计，卖方应对此提供支持。通过检查，验证卖方的工作过程或可交付成果对合同的遵守程度。如果合同条款允许，某些检查与审计团队中可以包括买方的采购人员。

38.答案：C

解析：连续 7 个点落在均值上方或下方时，就认为过程已经失控。

39.答案：D

解析：术语表： 配置管理系统：用于跟踪项目参数和监控这些参数变更的程序的集合。

40.答案：D

解析：关注人的感受，处理人际关系的技术统称为“软技术”，与工作相关，处理人机界面的方法称之为“硬技术”。

41.答案：A

解析：采购审计的目的是找出可供本想其他采购合同或执行组织内其他项目借鉴的成功经验与失败教训，所以参考答案 A。参见 PMBOK第6版 中 12.3.2.5/8.2.2.5。考点：采购审计。

42.答案：B

解析：所属知识领域：项目相关方管理。所属过程组：启动过程组。成功的项目沟通管理开始于识别相关方，向相关方沟通和沟通管理计划制定首先要识别相关方

43.答案：D

解析：指南-4.7结束项目或阶段，行政收尾即管理收尾，包括存档项目或阶段信息、释放团队资源等。

44.答案：C

解析：8.3.2.1 数据收集 统计抽样。统计抽样是指从目标总体中选取部分样本用于检查统计抽样是指从目标总体中选取部分样本用于检查（如从 75 张工程图纸中随机抽取 10 张）。

45.答案：A

解析：大量缺陷是发现的问题，首先更新问题日志。

46.答案：D

解析：计划由团队编写，PM 负责汇总提交。

47.答案：C

解析：指南-5.5.1.1项目管理计划-范围基准（5.4.3.1），WBS词典中包含验收标准，用于比较实际结果，以决定是否有必要进行变更、采取纠正措施或预防措施。

48.答案：C

解析：SPI=EV/PV=100/200=0.5,5/0.5=10 个月，10-2=8 个月。

49.答案：C

解析：PMBOK第6版 中 8.1.2.2 质量成本包括在产品生命周期中为预防不符合要求，为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求（返工），而发生的所有成本。参见PMBOK第6版8.1.2.3 数据分析质量成本

50.答案：B

解析：9.2.2 获取资源，项目经理没有权限招聘，需要与职能经理谈判获取资源。

51.答案：D

解析：所属过程组：规划过程组。所属知识领域：项目范围管理。WBS的100%原则包含了全部的产品和项目工作，包括项目管理工作。

52.答案：C

解析：所属过程组：监控过程组。所属知识领域：项目整合管理。只要是关于变更就遵循整体变更控制流程，A 和 B 没有经过评估和审批就接受了变更显然不对，D 选项的变更管理计划应该早就创建好了，并且此做法也不解决问题，只有 C 选项属于整体变更控制流程中的标准步骤

53.答案：A

解析：7.4.1.1 控制成本-输入-1.项目管理计划中的成本绩效基准：将绩效测量基准与实际结果比较，以决定是否 有必要进行变更、采取纠正措施或预防措施。

54.答案：C

解析：7.2.2.6-储备分析。为应对成本的不确定性，成本估算中可以包括应急储备（有时称为“应急费用”）。 应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已识别的风险；应急储备还通常是预算 的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知 — 未知”风险。

55.答案：D

解析：指南-5.4.2.2分解，一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术，通过把项目范围和可交付成果分解成为工作包，可对其成本和持续时间进行估算和管理。

56.答案：D

解析：注意：你需要明确风险是什么？是居民将公司告上法庭？是工厂产生有毒气体，危害了当地居民？出处：PMBOK第6版 中11.5.2.1 规避参考答案：D1. 题干表明，风险为公司很可能因有毒气体危害居民而被告上法庭；2. 规避是指采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级威胁。出处：11.5.2.4

57.答案：A

解析：4.3在项目执行过程中，收集工作绩效数据并传达给合适的控制过程做进一步分析。通过分析工作绩 效数据，得到关于可交付成果的完成情况以及与项目绩效相关的其他细节，工作绩效数据也用作监 控过程组的输入，并可作为反馈输入到经验教训库，以改善未来工作包的绩效。工作绩效数据包括已完成的工作、关键绩效指标 (KPI)、技术绩效测量结果、进度活动的实 际开始日期和完成日期、已完成的故事点、可交付成果状态、进度进展情况、变更请求的数量、缺 陷的数量、实际发生的成本、实际持续时间等

58.答案：B

解析：沟通渠道计算公式，潜在沟通渠道的总量为 n(n-1)/2，其中，n 代表相关方的数量。14*13/2=91。

59.答案：D

解析：进度数据：可以包括资源直方图、现金流预测、订购与交付进度安排等

60.答案：C

解析：1、没有采购工作说明书，而且又希望立即参与工作。工料合同最合适。2、临时增加人员，工料合同洽谈起来比较便捷

61.答案：D

解析：根据题意，项目中途，由于项目范围的复杂性，之前估算的项目进度不充分，项目经理首先要处理这个问题，处理的前提是进行详细分析，如果需要就提交变更请求。

62.答案：B

解析：9.4.2.6 培训。应该根据项目团队管理过程中的观察、会谈和项目绩效评估结果，来开展必要的计划外培训。

63.答案：A

解析：所属知识领域：项目质量管理。所属过程组：规划过程组。在实施质量控制过程中，需要收集和分析控制图中的相关数据，来指明项目过程与产品的质量状态。控制图直观地反映某个过程随时间推移的运行情况，以及何时发生了特殊原因引起的变化，导致该过程失控。控制图以图形方式回答这个问题：“该过程的偏差是在可接受的界限内吗？”控制图中的数据点可以显示过程的随机波动、突然跳跃或偏差逐渐扩大的趋势。通过持续监测一个过程的输出，控制图有助于评价过程变更是否达到了预期的改进效果。B 用来选择最值得解决的问题；C 显示各步骤的关系用来预测问题；D 用来比较以确定最佳实践。对各个工具的用途要弄清楚。

64.答案：A

解析：项目经理和项目团队应该按照批准的变更执行工作。

65.答案：B

解析：本题考查的是 PERT 法，又称三点估算法。均值 e(t)=(14+4*20+32)/6=21 天，预计费用=21*$140=2940

66.答案：C

解析：见PMBOK第6版 中 12.3.2.3 /数据分析, 绩效审查。对照协议，对质量、资源、进度和成本绩效进行测量、比较和分析，以审查合同工作的绩效。它可以包括买方开展的检查、对卖方所编相关文件的审查，以及在卖方实施工作期间进行的质量审计。

67.答案：A

解析：实施采购过程要按照标准审查卖方资格，目的是为了选定卖方，在实施采购过程中，团队收到标书或建议书，并按事先确定的选择标准选出一家或多家有资格履行工作且可接受的卖方。

68.答案：B

解析：每个项目都必须收尾，行政收尾给执行机构带来好处，所以停止工作(选项C)不对。选项 A 和 D 不能解决这个问题，它们只是推迟处理它。当中断项目资金投入后，即项目提前结束，应执行项目收尾过程。项目收尾包含产品或服务的移交、行政收尾和采办收尾三方面。

69.答案：D

解析：投标人会议（又称承包商会议、供货商会议或投标前会议）就是在投标书或建议书提交之前，在买方和所有潜在卖方之间召开的会议。会议的目的是保证所有潜在卖方对本项采购（包括技术要求和合同要求）都有清楚且一致的理解，保证没有任何投标人会得到特别优待。要把对问题的回答，以修正案的形式纳入采购文件。

70.答案：D

解析：9.5.1.2 问题日志，问题日志记录由谁负责在目标日期内解决特定问题，并监督解决情况。

71.答案：D

解析：所属知识领域：项目成本管理。所属过程组：规划过程组。在进行项目选择的商业讨论中，投资回收期指标是一个选择方法，根据题意，项目 A 的回收期是 21 个月，项目 B 的回收期是 18 个月（12 个月加上两个季度 6 个月），所以选 D。考点项目回收期。出处PMBOK第6版 中 7.1

72.答案：D

解析：11.4.2.5 数据分析之影响图，作为风险定量分析的工具：用图形方法表示变量与结果之间的因果关系、事件时间顺序以及其他关系。另外，四个选项中只有影响图可显示因果关系。

73.答案：C

解析：从图上可知：PV1,CPI=1

74.答案：D

解析：质量成本是确定为保证质量而付出的成本的一种方法。根据题意，该项目的每份文件都需要同行评审，这样的质量管理成本俨然太高。出现该问题是在规划质量管理时，忽略了对质量成本的考量。所以“若要确保质量成本满足项目特征”，则应该在规划时考虑质量成本。执行阶段出现的问题一般需要往前（启动或规划）找根源。

75.答案：A

解析：见PMBOK第6版中4.7.3.2

76.答案：B

解析：所属过程组：规划过程组。所属知识领域：项目范围管理。WBS 是对项目团队为实现项目目标、创建可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。外包的可交付成果仍然是项目目标的组成部分所以不应该移除

77.答案：B

解析：所属过程组：监控过程组。所属知识领域：项目整合管理。 考点：整体变更控制流程。要考虑使用新工具的对项目总体影响，因此需要变更请求。

78.答案：B

解析：PMBOK第6版 中 12.3.1.5/ PMBOK第6版 12.1.1.6成本加固定费用 (CPFF)。为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并向卖方支付 一笔固定费用。该费用以项目初始估算成本的某一百分比计列。除非项目范围发生变更， 否则费用金额维持不变。

79.答案：D

解析：11.5规划风险应对-引言-次生风险

80.答案：B

解析：11.2.2.2 风险核对单。

81.答案：A

解析：考点：监控风险的定义，出处：11.6参考答案A，监控风险工作包括实施风险应对计划和评估风险过程有效性。

82.答案：C

解析：“工作说明书 SOW 是对项目所需交付的产品或服务的叙述性说明”。采购 SOW 应该详细描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定他们是否有能力提供这些产品、服务或成果。至于应该详细到何种程度，会因采购品的性质、买方的需要或拟用的合同形式而异。工作说明书中可包括规格、数量、质量、性能参数、履约期限、工作地点和其他内容

83.答案：C

解析：7.2.2.8-决策，这是项目的一个常见问题，很多没有经验的项目经理用选项B或D处理。如果你的估算是准确的，你就有义务坚持(选项C)。管理层的唯一选择以削减成本是支持项目经理寻找与 三约束相关的解决方法。选项 A没有说明手头的问题，成本。

84.答案：B

解析：12.1.3.6 自制或外购决策通过自制或外购分析，做出某项特定工作最好由项目团队自己完成，还是需要从外部渠道采 购的决策。

85.答案：C

解析：PMBOK第6版 中 12.1.1.6 合同的类型

86.答案：D

解析：选项A和选项B是在解决沟通的问题，而这道题问的并非沟通的问题，因为项目经理通过“用法语”和“让部门经理再说一遍”已经解决了沟通的问题，并且对于该评论，项目经理也已经听到4次了，因此并非沟通的问题，所以选项A和选项B不正确。选项C并没有找到问题的关键，问题的关键不是通过重新评估去变更计划，而是因为政策有问题影响执行的效率，所以选项C不正确。选项D找到了问题的关键是政策，通过改进政策提高执行效率，所以选项D正确。

87.答案：B

解析：所属过程组：规划过程组。所属知识领域：制定进度计划。在排列活动顺序时，紧前关系绘图法是工具，输出项目进度网络图。其他选项和排列活动顺序无关。

88.答案：C

解析：见 PMBOK6/6.5.2.6/进度压缩-快速跟进。快速跟进：一种进度压缩技术，讲正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。

89.答案：B

解析：考点：控制成本之预测。四个选项的先后顺序为B-C-D-A， 完成SPI和CPI的计算后，应该首先进行偏差分析。分析相对于进度基准和成本基准的偏差原因与程度，并确定是否需要采用纠正或预防措施。即便要提交变更请求或要求追加预算，也要在进行偏差分析后才能提出。故选项B是最佳参考答案。

90.答案：C

解析：三点估算的公式

91.答案：D

解析：PMBOK第6版 8.2.2.5 审计 质量审计是一种独立的结构化审查，用来确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序。

92.答案：A

解析：实施定量风险分析的输出是风险登记册的更新，包括项目的概率分析即蒙特卡洛累积图。BD是工具不是输出，并且不是定量风险的工具。C是定性风险分析使用的工具和输出。

93.答案：C

解析：指南-4.7结束项目或阶段，项目或阶段行政收尾所需的必要活动包括管理知识分享和传递。

94.答案：C

解析：破坏性角色：挑衅者、支配者、吹毛求疵者、多变者、寻求认同者、怕事者、碍事者。建设者角色：发起者、信息搜寻者、提供信息者、鼓舞士气者、澄清者、协调者、民意收集者、守门员。

95.答案：B

解析：领导是指相关方知晓项目和潜在影响，并积极致力于保证项目成功。

96.答案：D

解析：指南-4.7.1.1项目章程，记录了项目成功标准、审批要求，以及由谁来签署项目结束。虽然项目章程和项目范围说明书的内容存在一定程度的重叠，但它们的详细程度完全不同。项目章程包含高层级的信息，而项目范围说明书则是对范围组成部分的详细描述，这些组成部分需要在项目过程中渐进明细。表5-1显示了这两个文件的一些关键内容。

97.答案：D

解析：已知的风险，使用的是应急储备，未知的未知才使用管理储备

98.答案：A

解析：CV=EV-AC=750000-850000=-100000，选 A。考点：挣值管理 PMBOK第6版 中 7.4.2.（7.4.2.2）

99.答案：B

解析：质量管理计划定义。参见 PMBOK 8.1.3.1 质量管理计划

100.答案：B

解析：2.3 ，组织过程资产包括来自任何（或所有）项目执行组织，可用于执行或治理项目的任何工作，实践或知识。过程资产还包括组织的知识库，如经验教训和历史信息。还包括完成的进度计划，风险数据和挣值数据。在项目全过程中，项目团队成员可以对组织过程资产进行必要的更新和补充。组织过程资产可分成以下两大类：（1）过程，政策与程序；（2）组织知识库。

101.答案：D

解析：所属过程组：规划过程组。所属知识领域：项目范围管理。范围说明书是定义范围过程的输出，完成之后就要以此为输入创建 WBS。A,B 应该在定义范围之前完成。创建 WBS 之后再以此定义活动完成之后才能进

102.答案：C

解析：所属过程组：监控过程组。 所属知识领域：项目整合管理。考点：变更控制。项目的任何相关方都可以提出变更请求。尽管也可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理和/或配置管理系统中。变更请求由变更控制系统和配置控制系统中所列的过程进行处理。可能需要向这些过程说明变更对时间和成本的影响。每一项记录在案的变更请求都必须由项目管理团队或外部组织加以批准或否决。在很多项目中，根据项目角色与职责文件的规定，项目经理有权批准某些种类的变更请求。必要时，需由变更控制委员会（Change Control Board，CCB）负责批准或否决变更请求。出处：PMBOK4.6 实施整体变更控制

103.答案：C

解析：见 PMBOK5/12.1.1.9/组织过程资产-成本加激励费合同。为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并在卖方达到合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的激烈费用

104.答案：D

解析：Delphi 技术在取得技术问题、项目或产品的范围或风险的专家意见时最为常用。

105.答案：A

解析：所属知识领域：项目风险管理。所属过程组：规划过程组。异常天气作为一个风险被记录在风险登记册中，已识别的风险应对措施也被记录在风险登记册中，所以选 A

106.答案：A

解析：监督风险经常需要识别新风险，对现有风险进行再评估以及删去已过时的风险

107.答案：A

解析：12.2.1.3 采购文档.供应商选择标准，供方选择标准通常是采购文件的一部分。见12.1.3.5节。此类标准描述如何评估投标人的建议书，包括评估标准和权重。 为了减轻风险，买方可能决定与多个卖方签署协议，以便在单个卖方出问题并影响整体项目 时，降低由此导致的损失。

108.答案：A

解析：对于卖方，这不是问题，但是本题是从买方的角度说的。你不知道卖方在合同中包含的利润是什么。

109.答案：B

解析：规划风险管理过程的输入

110.答案：B

解析：屡教不改，违反合同，提前终止。见4.7引言。

111.答案：C

解析：PMBOK第6版 中 12.3 作为买方在进行采购管理时，主要对结果和目标进行监控，一般不涉及卖方的具体过程管理，备选答案 A 和 D 均属项目过程管理属于卖方的职责，而 B 是否通知项目发起人需要根据问题的严重性而定。

112.答案：C

解析：见 PMBOK第6版 中 6.6.2.6-进度控制工具。

113.答案：C

解析：规划过程组 项目成本管理 考点：成本估算成本类比估算是指以过去类似项目的参数值（如范围、成本、预算和持续时间等）或规模指标（如尺寸、重量和复杂性等）为基础，来估算当前项目的同类参数或指标。在估算成本时，这项技术以过去类似项目的实际成本为依据，来估算当前项目的成本。这是一种粗略的估算方法，有时需根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。出处：PMBOK 7.2 估算成本

114.答案：D

解析：出现了关键资源被调走这种情况要首先进行偏差分析，确定目前的绩效情况，偏离基准的情况和程度，然后再决定是否需要采取纠正或预防措施，所以选D，题目中其它选项都是措施，是在D的基础上进行的，所以选D。

115.答案：D

解析：考点是制定项目章程过程的输入，只有 D.商业论证是其输入，其他三个选项不是，因此选 D。通过商业论证，确定项目的成本及效益等经济价值，确定不同的项目管理方法的优劣。

116.答案：C

解析：所属过程组：规划过程组。所属知识领域：项目风险管理。出现这种情况识别风险不充分。

117.答案：C

解析：分析：4.6实施整体变更控制-引言。“项目的任何人都可提出变更请求，可以口头，但必须书面记录，并纳入变更管理和配置管理系统中。”

118.答案：B

解析：在规范阶段，团队成员开始协同工作，并按团队的需要调整各自的工作习惯和行为，团队成员开始相互信任。该题的情况中团队成员已经开始协同工作了，说明进入了规范阶段，但因为成员之间还没有达成相互信任，因此该过程并不稳定，很可能会退回到前一个震荡阶段。

119.答案：D

解析：9.1.3.2 团队章程团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望。尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力；讨论诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等领域，团队成员可以了解彼 此重要的价值观。由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果。所有项目团队成员都分担责 任，确保遵守团队章程中规定的规则。

120.答案：D

解析：识别相关方。相关方登记册可用来识别那些能提供详细的项目和产品需求信息的相关方。相关方登记册是识别相关方的输出。

121.答案：C

解析：指南-4.1.3.1项目章程，项目章程记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息，例如：•项目目的；•可测量的项目目标和相关的成功标准；•高层级需求；•高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果；•整体项目风险；•总体里程碑进度计划；•预先批准的财务资源；•关键相关方名单；•项目审批要求（例如，用什么标准评价项目成功，由谁对项目成功下结论，由谁来签署项目 结束）；•项目退出标准（例如，在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段）；•委派的项目经理及其职责和职权；•发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。 项目章程确保相关方在总体上就主要可交付成果、里程碑以及每个项目参与者的角色和职责达成共识。

122.答案：C

解析：客户满意度是质量的评价标准，鱼骨图是质量控制的工具。

123.答案：C

解析：题干提示“项目完工部分超前于进度符合预算”，所以成本偏差CV=0。

124.答案：A

解析：选项 B 和 C 都是质量管理计划的组成部分。质量管理计划是项目管理计划的一部分。正确参考答案是选项 A，质量管理计划，参见PMBOK 8.1.3.1 质量管理计划。

125.答案：D

解析：指南-2.4.4.1组织结构类型-表2-1组织结构对项目的影响。

126.答案：C

解析：本题是在项目计划编制时发生的。计划编制必须在进入下一步之前完成。确定项目的风险级别（选项 A）在定量风险分析过程中完成，应该早就完成了。选项 B 是在项目执行期间完成的工作，重新评估项目风险（选项 D）在风险监控过程中发生，是编制应对计划的下一步。但是本题没有问风险管理过程的下一步是什么。只有选项 C 是在项目计划编制之后的。你现在明白计划编制的顺序了吗？

127.答案：C

解析：可能需要新编（或修订）成本估算、活动排序、进度日期、资源需求 和（或）风险应对方案分析，这些变更可能要求调整项目管理计划和其他项目文件。

128.答案：D

解析：参见“PMBOK第6版中12.1.1.6”，成本加激励费用 (CPIF)。为卖方报销履行合同工作所发生的一切可列支成本，并在卖方达到 合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的激励费用。在 CPIF 合同中，如果最终成本 低于或高于原始估算成本，则买方和卖方需要根据事先商定的成本分摊比例来分享节约部 分或分担超支部分。例如，基于卖方的实际成本，按照80/20 的比例分担（分享）超过（低 于）目标成本的部分。

129.答案：D

解析：A、B、C常用于质量控制。

130.答案：B

解析：1.根据题目描述，项目经理需要确定应对风险的责任人及职责，这些内容在风险管理计划中2.风险管理计划中，确定了每个活动的领导者和支持者,以及风险管理团队的成员，并明确其职责

131.答案：B

解析：11.7.1.2 监督风险：输入。项目出现影响项目进度的时间，出现了风险，要进行风险监督。参考答案 A 不对，要先主动采取措施，不能首先就通知客户延期。参考答案 D 不对，变化只是可能引起延期，要先采取措施。参考答案 B 和参考答案C乍一看好像都对，但是如果遇到风险的话第一步要做的肯定是查看风险登记册中已记录的风险应对措施，如果有的话就采用实施。如果没有，再进行风险分析，这有个先后顺序，所以参考答案 B 是正确参考答案。

132.答案：A

解析：B、C、D都是监控进度的工具和技术，你的管理和沟通方法需要随着具体情况的变化而改变，没有最好的方法，只有最适用的方法。

133.答案：A

解析：根据题意，同时考虑了任务依赖关系和资源制约条件，所以选A，资源约束型关键路径就是关键链，关键路径考了任务依赖关系，关键链法同时考虑了任务依赖关系和资源制约条件。参见PMBOK 6.6.2.3。考点：关键链法

134.答案：A

解析：11.5规划风险应对，积极风险的应对，开拓，关键字包括新工具，最佳资源

135.答案：D

解析：9.4 建设团队，本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目 绩效。集中办公可以增强团队工作能力。

136.答案：B

解析：项目成本管理 因为项目的可交付成果和质量是不可协商的，因此第二三阶段也会有可交付成果 1 和 2，条件不变的情况下也会增加额外的资源技能，因此需要再第二期开始之前重新进行验证成本计划。又因为第二期还有其它第一期没有包含的可交付成果，因此不确定是否只用增加 20000，A 不准确。选 B。

137.答案：C

解析：见PMBOK6/2.3 组织过程资产/组织过程资产包括来自任何（或所有）项目执行组织的，可用于执行或治理项目的任何工件、 实践或知识，还包括来自组织以往项目的经验教训和历史信息。组织过程资产可能还包括完成的进 度计划、风险数据和挣值数据。组织过程资产是许多项目管理过程的输入。由于组织过程资产存在 于组织内部，在整个项目期间，项目团队成员可对组织过程资产进行必要的更新和增补。组织过程 资产可分成以下两大类： 过程、政策和程序； 组织知识库。...第二类资产是在整个项目期间结合项目信息而更新的。例如，整个项目期间会持续更新与财务绩 效、经验教训、绩效指标和问题以及缺陷相关的信息。

138.答案：C

解析：组织过程资产 能够影响制定项目管理计划过程的组织过程，组织过程资产是大部分规划过程的输入，历史信息属于组织过程资产。

139.答案：A

解析：指南-5.5确认范围，是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用是，使验收过程具有客 观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

140.答案：B

解析：参见 PMBOK4.1.1.2，考点：商业论证。

141.答案：C

解析：风险管理，识别风险。识别风险后，制订风险登记册，记录风险根本原因以及潜在的应对措施，11.2.3.1识别风险的输出包括潜在风险应对措施清单

142.答案：B

解析：所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理/配置管理系统中，由变更管理控制系统和配置控制系统中所列的过程进行处理。附带整体变更控制功能的配置管理系统可以提供标准化、效果好和效率高的方式来集中管理已批准的变更和基准。题目中，当项目出现了变更请求，项目经理还要组织团队会议讨论如何做变更，而不是通过变更控制系统来进行变更，说明缺乏变更控制系统。

143.答案：B

解析：参考PMBOK第6版 中 9.4团队建设活动-团队建设的5个阶段。

144.答案：B

解析：9.1.3.2 团队章程团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望。尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力；讨论诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等领域，团队成员可以了解彼 此重要的价值观。由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果。所有项目团队成员都分担责 任，确保遵守团队章程中规定的规则。

145.答案：A

解析：相关方管理计划为有效调动相关方参与而规定所需的管理策略。

146.答案：C

解析：组织结构第 2 章项目生命周期与组织 强矩阵型中项目经理的职权为中高级。项目型组织中项目经理的职权是大到几乎全权。指南-2.4.4.1组织结构类型-表2-1组织结构对项目的影响。

147.答案：D

解析：因果图，又称鱼骨图或石川图。问题陈述放在鱼骨的头部，作为起点，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因。在问题陈述中，通常把问题描述为一个要被弥补的差距或要达到的目标。通过看问题陈述和问“为什么”来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性。要在被视为特殊偏差的不良结果与非随机原因之间建立联系，鱼骨图往往是行之有效的。

148.答案：C

解析：PMBOK 4.3 指导与管理项目工作：为实现项目目标而执行项目管理计划中确定的工作。顺序应为A-题干（规划）-C-D-B

149.答案：B

解析：见 PMBOK6/11.2.2.1/专家判断。项目经理应选择相关专家，邀请他们根据以往经验和专业知识指出可能的风险。

150.答案：B

解析：如果团队成员服从其职能组织而不是项目团队，那么团队成员会更难激励。

151.答案：B

解析：参见 2.4.1 项目生命周期的特征，变更和纠正错误的代价在项目接近完成时通常会显著提高，所以选 B。考点：项目生命周期特征。

152.答案：B

解析：压缩关键路径上的活动才能够对项目进度压缩，影响关键路径上的活动，应提交变更请求。

153.答案：C

解析：商业论证从商 业视角描述必要的信息，并且据此决定项目的期望结果是否值得所需投资。高于项目级别的经 理和高管们通常使用该文件作为决策的依据。一般情况下，商业论证会包含商业需求和成本 效益分析。收益=潜在效益-投资成本-运营成本

154.答案：C

解析：见 PMBOK5/5.3/定义范围。从需求文件中选取最终的项目需求，然后制定出关于项目及其产品、服务或成果的详细描述。

155.答案：C

解析：出处：11.3.2.3。实施定性风险分析工具与技术包含数据分析；数据分析包含风险的质量评估、概率和影响评估，及参数评估。

156.答案：B

解析：指南-6.5.2.6进度压缩，赶工。题中提到了“额外的预算”，即多花钱是可以的，一般表现为加班，加人，达到赶工的目的。

157.答案：A

解析：横向沟通：针对项目经理或团队的同级人员

168.答案：B

解析：见 PMBOK5/6.6.2.2/关键路径。由图可以得出：BEHJ 持续时间=2+6+3+3=14。这条路径最长。无图

159.答案：A

解析：考点：识别相关方。4个选项活动顺序依次为A-C-B-D， 相关方登记册是制定质量管理计划的依据。

160.答案：C

解析：见 PMBOK5/12.4.2.3/记录管理系统-存档。项目经理采用记录管理系统来管理合同、采购文档和相关记录。通过记录管理系统把合同文件和往来函件存档，这是结束采购过程的一项工作

161.答案：B

解析：选项 A 和 D 忽略了客户的最大利益。应已与其它变更命令一起解决了任何延期，所以选项 C 不对。正确的解决方法是和客户谈(选项 B)。你也许还能赢得奖金并找到一个双方都同意的解决方法。想想告诉客户能带来的商誉。

162.答案：D

解析：把历史信息和经验教训信息存入经验教训知识库，共未来项目或阶段使用。

163.答案：C

解析：帕累托图，是一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。

164.答案：D

解析：指南-5.5确认范围，是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用是，使验收过程具有客 观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

165.答案：C

解析：如果商业论证符合组织需求，发起人更换，项目也可以继续。

166.答案：B

解析：参见PMBOK第6版11.2.1.2项目文件，成本估算和持续时间估算作为识别风险的输入项

167.答案：B

解析：指南-4.6实施整体变更控制，变更控制流程，提出请求后组织分析影响，形成备选方案提交评审，记录评审结果并实施。

168.答案：D

解析：震荡阶段：团队成员不能用合作和开放的态度对待不同的观点和意见。

169.答案：A

解析：参见 PMBOK 10.1.2.4。考点：推式沟通

170.答案：A

解析：所属知识领域：项目整合管理。所属过程组：启动过程组。工作说明书Statement of Work (SOW)是对项目需交付的产品、服务或成果的叙述性说明。项目工作说明书为制定项目章程的输入。出处：4.1.1.1

171.答案：B

解析：指南-4.1.3.1项目章程，由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件。

172.答案：A

解析：因果图，又称鱼骨图或石川图。问题陈述放在鱼骨的头部，作为起点，用来追溯问题来源，回推到可行动的根本原因。在问题陈述中，通常把问题描述为一个要被弥补的差距或要达到的目标。通过看问题陈述和问“为什么”来发现原因，直到发现可行动的根本原因，或者列尽每根鱼骨上的合理可能性。要在被视为特殊偏差的不良结果与非随机原因之间建立联系，鱼骨图往往是行之有效的。

173.答案：D

解析：A 在规划过程中或之后产生，B是制定计划的必备技能，C 是项目实施过程中的重要工具。

174.答案：C

解析：考点：制定项目章程之专家判断，出处:PMBOK第6版 中 4.1.2.1，专家判断常用于评估制定项目章程的输入文件。可以借助专家判断和专业知识来处理各种技术和管理问题。项目经理在编制章程以前应该首先使用专家判断来评估各种输入。A 已经做了。B 不可以仅依据最重要的文件。D项目经理必须依靠专家判断，而非其它。

175.答案：D

解析：很显然团队的这种紧张气氛是由于不同部门之间充满敌意，职能型组织结构导致的，所以应该选D。指南-2.4.4.1组织结构类型-表2-1组织结构对项目的影响。

176.答案：A

解析：PMBOK第6版/2.4.4.3 项目管理办公室/项目管理办公室 (PMO) 是对与项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享的一个组织结构。支持型 PMO 担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践、培训，以及来自其他项目的信息和经验教训。

177.答案：A

解析：项目整合管理，实施整体变更控制。发起人提出更换资源，是变更请求，如何处理变更请求，参考变更管理计划

178.答案：A

解析：12.1.3.4 采购工作说明书依据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书（SOW），仅对将要包含在相关合同中的那一部 分项目范围进行定义。工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方 确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。根据采购品的性质、买方的需求，或拟采用的合同形 式，工作说明书的详细程度会有较大不同。工作说明书的内容包括：规格、所需数量、质量水平、 绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。

179.答案：B

解析：9.5.2.1 ，注意：求同存异（努力争取解决问题，并没有说问题解决了）。

180.答案：B

解析：范围定义出现纰漏导致铁三角中的成本基准发生缺失。

181.答案：A

解析：PMBOK第6版 中 11.3.2.3 风险数据质量评估，评估风险数据对风险管理的有用程度的一种技术。它考察人们对风险的理解程度

182.答案：C

解析：根本原因分析是分析技术的一种，应用与“监控项目工作”过程，本题中可以通过根本原因分析找到该产品部件生产时间长的原因。根本原因分析：确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术。一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险。

183.答案：D

解析：所属过程组：监控过程组。所属知识领域：项目沟通管理。沟通管理计划主要是规定“谁以什么样的方式通过什么样的途径发送给谁什么样的信息”的计划，根据题干，应该是项目成员对如何发送、发送给谁等要求不明确，所以首先不应该是更改，应该是巩固沟通计划指南。

184.答案：A

解析：指南-6.5.2.2关键路径法，进度计划灵活性受浮动时间影响

185.答案：A

解析：参见 6.2.2.3 。考点：滚动式规划。

186.答案：D

解析：加权系统指把定性数据加以量化，以减少个人偏见对供方选择影响的方法。多数加权系统包括：1）对每项评估标准赋予一个数字加权值，2）为期望卖方评定每项评估标准的得分；3）把得分乘以加权值，再 4）把所有乘积相加，求出总的得分

187.答案：A

解析：见PMBOK 8.3.2.4 测试是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息。测试的目的是找出产品或服务中存在的错误、缺陷、漏洞或其他不合规问题。

188.答案：D

解析：标准-1.6项目相关方。项目相关方包含了项目涉及的各方人员，选项4已经涵盖选1-3的内容。同时，前3个选项目显是不完全的。

189.答案：C

解析：帕累托图，是一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。

190.答案：C

解析：涉及到人员平滑过渡的问题。

191.答案：B

解析：风险审计是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。

192.答案：A

解析：题环境描述，现在正在开批准会议，也就是说基准只是一个概念，目前还未获得批准，开会的目的就是为了批准，没有经过批准的基准不能算为真正的基准，准确的称谓应该是：待批准的基准，因此，既然还没有批准就不存在变更问题，变什么呢？没有批准不用申请变更，所以选 D 错误！相关方不同意基准，说明之前没有征得该相关方的意见，忽略了该相关方，他对这个基准形成的过程和数据不清楚，因此要从头开始介绍给他，与他一起分析相关数据，让他参与进来才是正确选项，所以选 A。

193.答案：B

解析：指南-4.7.3.4 组织过程资产更新，4.7.1.4 验收的可交付成果，如果项目提前终止则应该进入收尾阶段，首先向客户移交可交付成果。

194.答案：C

解析：常见的谈判策略包括：最后期限-为达成协议，定一个最后期限；惊奇-用新的信息带来的惊奇使对方同意；有限的授权-声称没有能力把刚刚达成的协议最后确定下来；不见了的人-声称那位有最后权利的人不在场；公平合理-提出与其他一些情况的比较；战略延迟-要求休会，以便把注意力从现在的讨论中移开；一同推理-一同研究处理遇到的问题，使之对双方都有好处；撤回-就一个问题进行假的攻击，然后撤回以转移注意力；没有道理-设法使对方的要求显得没有道理；既成事实-声称所争论的问题已经被决定下来，不可能加以改变。

195.答案：D

解析：1.根据题目描述，BAC=15W，EV=1-55%=45%，AC=9W 2. 计 算 得 到 ： EV=15*0.45=6.75,TCPI=（BAC-EV）/（BAC-AC）=（15-6.75）/（15-9）=8.25/6=1.375。

196.答案：B

解析：4.2.3.1 项目管理计划，项目管理计划一旦批准既被确定为基准。

197.答案：D

解析：指南-1.2.6.4项目成功标准&4.1.3.1项目章程。

198.答案：A

解析：9.1.2。可以采用责任分配矩阵（RAM）显示工作包或活动与项目团队成员之间的联系。在大型项目中，可在多个层次上制定 RAM。例如，高层次的 RAM 可定义项目团队中的各小组分别负责WBS 中的哪部分工作，而低层次的 RAM 则可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动以及与每项活动相关的所有人员。它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免混乱。

199.答案：A

解析：所属过程组：启动过程组。所属知识领域：项目整合管理。信息技术（IT）部将开发一个市场营销部的接口程序，IT 部经理承诺近期交付接口程序说明已完成项目工作说明书和商业论证过程，项目经理需制定项目章程并获取批准以正式启动项目。

200.答案：A

解析：PMBOK第6版 中6.5.2.3，保持资源使用量处于恒定水平。